## MO
MODE OPERATOIRE
| Description de l'activité : | Maintenance mécanique
| Description du poste de Travail : | Maintenance des camions de chantier et engins divers
| Tache : | Echange des patins avant
| Fréquence:2fois/MOIS | durée opération: 8H25min |  |  |  | DATE : 01/01/2019
N° | Opération | Durée (min) | Moyens |  | Danger | mesure à prendre | illustration
|  |  | Humain | Matériel
1 | Lavage camion | 1H | Voir ADRPT lavage
2 | Déplacement et positionnement du camion | 15min | 2 Mécaniciens |  | Déplacement a pied | Port EPI Habilitation à conduire Présence guide
[5 empty] | Bruit | Port EPI ( Anti-Bruit )
[5 empty] | Circulation | Balisage lieu de Travail et signalisation Sensibilisation aux danger de circulation Habilité à conduire et guidage
3 | Consignation | 15min | 2 Mécaniciens | Cadenas Dispositif des consignation | Déplacement a pied | Port EPI Entretenir les sols et aménagement
[5 empty] | Manutention manuelle | Port EPI ( gants de manutention)
4 | Calage coté avant du camion | 30min | 1 Responsable 2 Mécaniciens | vérin Palan élingue | Equipement sous pression | Port EPI ( gants de manutention ,lunette de protection) Contrôle de l'état des flexibles
[5 empty] | Bruit | Port EPI ( Anti-Bruit)
[5 empty] | Manutention manuelle | Port EPI ( gants de manutention) Position adéquat Application des bonnes pratiques de la manutention manuelle
[5 empty] | manutention mécanique | Port EPI ( gants de manutention) Elingue conforme Habilitation palan et guidage
5 | Déposer la roue avant | voir ADRPT pneumatique
6 | Débrancher les flexibles de freinage | 15min | 2 Mécaniciens | Clé mixte 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 | Travail en hauteur | Port EPI ( gants de précision) utilisation plate forme conforme Balisage
[5 empty] | Bruit | Port EPI ( Anti-Bruit)
[5 empty] | Equipement sous pression | Port EPI ( lunette de protection)
[5 empty] | Equipement et matérielle | Port EPI ( gants de protection)
7 | Déposer les triés | 30min | 2 Mécaniciens | Clé à choc Douille 1"1/8 | Travail en hauteur | Port EPI ( gants de précision) utilisation plate forme conforme Balisage
[5 empty] | Equipement sous pression | Port EPI ( lunette de protection)
[5 empty] | Bruit | Port EPI ( Anti-Bruit)
[5 empty] | Equipement et matérielle | Port EPI ( gants de protection)
8 | Déposer les patins de frein | 15min | 2 Mécaniciens | Pince à talant | Travail en hauteur | Port EPI ( gants de précision) utilisation plate forme conforme Balisage
[5 empty] | Equipement et matérielle | Port EPI( gants de précision)
9 | Faire entrer les pistons des blocs de freins | 25min | 2 Mécaniciens | montage Clé mixte 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 | Travail en hauteur | Port EPI ( gants de précision) utilisation plate forme conforme Balisage
[5 empty] | Produit irritant | Port EPI( gants hydrocarbure)
[5 empty] | Ecoulement liquide | Port EPI Utilisation bac de vidange, Nettoyage du sol
[5 empty] | Equipement et matérielle | Port EPI(gants de manutention
10 | Nettoyage des blocs | 15min | 2 Mécaniciens | Chiffon anti-peluchant | Produit irritant | Port EPI( gants hydrocarbure)
[5 empty] | Manutention manuelle | Port EPI ( gants de manutention) position adéquat application des bonnes pratiques de la Manutention manuelle
[5 empty] | Equipement et matérielle | Port EPI ( gants de manutention)
11 | Poser les patins | 30min | 2 Mécaniciens | Clé à choc Douille 1"1/8 Pince à talant | Manutention manuelle | Port EPI ( gants de manutention) Ceinture lombaire
[5 empty] | Equipement et matérielle | Port EPI ( gants de manutention)
12 | Serrage des triés | 15min | 2 Mécaniciens | Clé à choc Douille 1"1/8 Pince à talant | Equipement et matérielle | Port EPI ( gants de manutention)
[5 empty] | Bruit | Port EPI ( Anti-Bruit))
[5 empty] | Travail en hauteur | Port EPI ( gants de précision) utilisation plate forme conforme Balisage
13 | Branchement des flexibles de freinages | 15min | 2 Mécaniciens | Clé mixte 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 | Travail en hauteur | Port EPI ( gants de précision) utilisation plate forme conforme Balisage
[5 empty] | Produit irritant | Port EPI( gants hydrocarbure)
[5 empty] | Ecoulement liquide | Port EPI Nettoyage des sols
[5 empty] | Equipement et matérielle | Port EPI ( gants de manutention)
14 | Déconsignation | 15min | 2 Mécaniciens |  | Déplacement a pied | Port EPI Entretenir les sols et aménagement
[5 empty] | Manutention manuelle | Port EPI ( gants de manutention)
15 | Démarrage pour contrôle et essai | 15min | 1 Responsable 2 Mécaniciens |  | Bruit | Port EPI ( Anti-Bruit))
[5 empty] | Equipement sous pression | Port EPI ( lunette de protection)
16 | Pose la roue et décalage
17 | Aménagement du poste de Travail | 15min | 2 Mécaniciens | Accessoire de nettoyage chiffon gasoil Grattoir | Déplacement à pied
Rejet liquide

## ADRPT
| Formulaire Fiche d’identification et d’évaluation des risques | [14 empty] | F-HSE-26-03
Edition : 1.0
Date d’émission
2013-03-21
Page 01/01
| Service : | OIK/MB/MM
| Date : | 2019-01-01
| Description de l'activité : | Maintenance mécanique
| Description du poste de Travail : | Maintenance des camions de chantier et engins divers
| Tache : | Echange des patins
Tâche | Opération | Référence Danger | Description du Risque | Evaluation du risque sans Moyens de prévention |  |  |  | Priorité | Moyens de prévention Existants | Evaluation du risque avec Moyens de prévention |  |  |  | Priorité | Moyens de prévention Additionnels | Evaluation du risque avec Moyens de prévention Additionnels
|  |  |  | E | G | P | R |  |  | E | G | P | R |  |  | E | G | P | R
Echange des patins | Lavage camion (voir ADRPT lavage engin)
| Déplacement et Positionnement du camion | Déplacement a pied | Trébuchement | 1 | 7 | 6 | 42 | 3 | Port EPI Habilitation à conduire Présence guide | 2 | 4 | 3 | 24 | 3
|  | Bruit | Surdité | 1 | 4 | 6 | 24 | 3 | Port EPI ( spécifiquement anti-Bruit) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4
|  | Circulation | heurte des personnes | 1 | 25 | 6 | 150 | 2 | Balisage lieu de Travail et signalisation Sensibilisation aux danger de circulation Habilité à conduire et guidage | 1 | 7 | 6 | 42 | 3 |  | 1 | 4 | 3 | 12
|  |  | collision | 1 | 7 | 6 | 42 | 3 | Port EPI Balisage lieu de Travail et signalisation Présence d'un guide | 2 | 4 | 3 | 24 | 3
| Consignation | Déplacement a pied | Trébuchement | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI Entretenir les sols et aménagement | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Manutention manuelle | TMS | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( gants de manutention) | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
| Calage coté avant du camion | Equipement sous pression | Eclatement | 2 | 7 | 6 | 84 | 2 | Port EPI ( gants de manutention ,lunette de protection) contrôle de l'état des flexibles | 2 | 4 | 3 | 24 | 3
|  | Bruit | Surdité | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( Anti-Bruit) | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Manutention manuelle | TMS | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( gants de manutention) Position adéquat Application des bonnes pratiques de la Manutention manuelle | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Manutention mécanique | Chute de charge | 2 | 7 | 6 | 84 | 2 | Port EPI ( gants de manutention) Elingue conforme Habilitation palan et guidage | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
| Déposer la roue avant | Voir ADRPT pneumatique
| Débrancher les flexibles de freinage | Travail en hauteur | Chute de personne | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( gants de précision) utilisation plate forme conforme Balisage | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Bruit | Surdité | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( Anti-Bruit) | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Equipement sous pression | Projection d'huile | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( lunette de protection) | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Equipement et matérielle | Ecrasement/Blessure | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( gants de précision) | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
| Déposer les triés | Travail en hauteur | Chute de personne | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( gants de précision) utilisation plate forme conforme Balisage | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Equipement sous pression | Projection d'huile | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( lunette de protection) | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Bruit | Surdité | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( Anti-Bruit) | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Equipement et matérielle | Ecrasement/Blessure | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( gants de précision) | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
| Déposer les patins de frein | Travail en hauteur | Chute de personne | 2 | 7 | 6 | 84 | 2 | Port EPI ( gants de précision) Utilisation plate forme conforme Balisage | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Equipement et matérielle | Ecrasement/Blessure | 2 | 7 | 6 | 84 | 2 | Port EPI ( gants de précision) | 2 | 4 | 3 | 24 | 3 | Confection montage de dépression | 2 | 1 | 3 | 6
| Faire entrer les pistons des blocs de freins | Travail en hauteur | Chute de personne | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( gants de précision) utilisation plate forme conforme Balisage | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Produit irritant | Irritation | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI( gants hydrocarbure) | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Ecoulement liquide | Glissade | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI utilisation bac de vidange et nettoyage du sols | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Equipement et matérielle | Ecrasement/Blessure | 2 | 7 | 6 | 84 | 2 | Port EPI(gants de manutention | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
| Nettoyage des blocs | Produit irritant | Irritation | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI( gants hydrocarbure) | 2 |  |  | 0 | 4
|  | Manutention manuelle | TMS | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( gants de manutention) Position adéquat Application des bonnes pratiques de la Manutention manuelle | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Equipement et matérielle | Ecrasement/Blessure | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( gants de manutention) fiche de recul | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
| Poser les patins | Manutention manuelle | TMS | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( gants de manutention) fiche de recul, ceinture lombaire | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Equipement et matérielle | Ecrasement/Blessure | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( gants de manutention) | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
| Serrage des triés | Equipement et matérielle | Ecrasement/Blessure | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( gants de manutention) | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Bruit | Surdité | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( Anti-Bruit) | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Travail en hauteur | Chute de personne | 2 | 7 | 6 | 84 | 2 | Port EPI ( gants de précision) utilisation plate forme conforme Balisage | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
| Branchement des flexibles de freinages | Travail en hauteur | Chute de personne | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( gants de précision) utilisation plate forme conforme Balisage | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Produit irritant | Irritation | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI( gants hydrocarbure) | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Ecoulement liquide | Glissade | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI nettoyage des sols | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Equipement et matérielle | Ecrasement/Blessure | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( gants de manutention) | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
| Déconsignation | Déplacement a pied | Trébuchement | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI Entretenir les sols et aménagement | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Manutention manuelle | TMS | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( gants de manutention) | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
| Démarrage pour contrôle et essai | Bruit | Surdité | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( Anti-Bruit)) | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Equipement sous pression | Projection d'huile | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI ( lunette de protection) | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
| Pose la roue et décalage | Voir ADRPT pneumatique
| Aménagement du poste de Travail | Déplacement à pied | Trébuchement | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 | Port EPI Application des règles du standard 5S | 2 | 1 | 3 | 6 | 4
|  | Rejet liquide | Glissade | 2 | 4 | 6 | 48 | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 6 | 4