## MO
MODE OPERATOIRE
Entité: |  | Maintenance Mécanique
Poste de travail: |  | Maintenance des camions de chantier et engins divers
Tache: |  | Intervention sur cabine du camion Komatsu
Fréquence/mois: 1fois |  |  | Durée opération: 3h20 |  |  |  | DATE : 01/01/2019
N° | Opération |  | Durée (min) | Moyens |  | Danger | Mesure à prendre | illustration
|  |  |  | Humain | Matériel
1 | Lavage l'engins à la station service |  | 1h | Voir mode opératoire lavage engins
2 | Consignation de l'engin |  | 15min | 2 Mécaniciens | Cadenas et Dispositif de consignation | Déplacement à pied | Aménagement poste de travail Port des EPI Etablir plan de consignation Application des bonnes pratique de la manutention manuelle
Manutention manuelle
3 | Nettoyage cabine |  | 40min | 2 Mécaniciens | Grattoir Flexible d'air pour soufflage | Ambiance poussiéreuse | *Port des EPI (Gant masque Anti poussiere + Lunettes de protection + Anti Bruit)
Bruit
Projection des particules
Equipement sous pression
4 | Desequipement siège Desserrage les boulons de fixation |  | 20min | 2 Mécaniciens | Clé 5/8;9/16;11/16 | Equipement matériels | *Port des EPI
Position inadéquat
5 | Dépose siège sur plate forme du camion |  | 15min | 2 Mécaniciens | Palan + Sangle | Manutention manuelle | application des bonnes pratique de la manutention manuelle
6 | Dépose siège sur sol |  | 15min | 2 Mécaniciens | palan + sangle | Manutention mécanique | Port des EPI utilisation sangle adéquat habilitation utilisation du palan balisage lieu de travail
7 | Préparation du nouveau siège au sol Pose sur plate forme du camion |  | 15min | 2 Mécaniciens | palan + sangle | Manutention mécanique | Port des EPI utilisation sangle adéquat habilitation utilisation du palan
8 | Pose et serrage les boulons de fixation Equipement |  | 20min | 2 Mécaniciens | Clé mixte Douille 5/8;9/16;11/16 | Manutention manuelle | Port des EPI (Gant de manutention ) Port ceinture dorsale
[6 empty] | Equipement matériels | Port des EPI(Gant de manutention )
[6 empty] | Position inadéquat | Port ceinture dorsale

## ADRPT
| Formulaire Fiche d’identification et d’évaluation des risques | [14 empty] | F-HSE-26-03
Edition : 1.0
Date d’émission
2013-03-21
Page 01/01
| Service : | OIK/MB/MM
| Date : | 2019-01-01
| Description de l'activité : | Maintenance mécanique
| Description du poste de travail : | Maintenance des camions de chantier et engins divers
| Tache : | Intervention sur cabine
Tâche | Opération | Référence Danger | Description du Risque | Evaluation du risque sans Moyens de prévention |  |  |  | Priorité | Moyens de prévention Existants | Evaluation du risque avec Moyens de prévention |  |  |  | Priorité | Moyens de prévention Additionnels | Evaluation du risque avec Moyens de prévention Additionnels
|  |  |  | E | G | P | R |  |  | E | G | P | R |  |  | E | G | P | R
* Lavage engins à la station service ( Voir ADRPT lavage )
ECHANGE SIEGE CONDUCTEUR | Consignation de l'engin | Déplacement à pied | Trébuchement | 1 | 4 | 6 | 24 | 3 | Aménagement poste de travail Port des EPI Etablir plan de consignation Application des bonnes pratique de la manutention manuelle | 1 | 1 | 3 | 3 | 4
|  | Manutention manuelle | TMS | 1 | 4 | 6 | 24 | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 4
| Nettoyage cabine | Ambiance poussiéreuse | asphyxie | 1 | 4 | 6 | 24 | 3 | *Port EPI (Masque Anti poussiere + Lunettes de protection + Anti Bruit) | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | 0
|  | Bruit | Surdité | 1 | 4 | 6 | 24 | 3 |  | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | 0
|  | Projection des particules | Lésion oculaire | 1 | 4 | 6 | 24 | 3 |  | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | 0
|  | Equipement sous pression | Eclatement/Blessure | 1 | 4 | 6 | 24 | 3 |  | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | 0
| Deséquipement siège Desserrage vis de fixation | Equipement matériels | Ecrasement/Blessure | 1 | 4 | 6 | 24 | 3 | *Port des EPI | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | 0
|  | Position inadéquat | TMS | 1 | 4 | 6 | 24 | 3 |  | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 |  |  |  |  | 0
| Dépose siège sur plateforme | Manutention manuelle | TMS | 1 | 4 | 6 | 24 | 3 | Application des bonnes pratique de la manutention manuelle | 1 | 4 | 3 | 12 | 4
| Dépose siège sur sol | Manutention mécanique | Chute de la charge | 1 | 25 | 3 | 75 | 2 | Port des EPI Utilisation sangle adéquat Habilitation utilisation du palan Balisage lieu de travail | 1 | 4 | 3 | 12 | 4
| Préparation du nouveau siège au sol Pose sur plate forme | Manutention mécanique | Chute de la charge | 1 | 25 | 3 | 75 | 2 | Port des EPI Utilisation sangle adéquat Habilitation utilisation du palan | 1 | 4 | 3 | 12 | 4
| Pose et serrage des vis de fixation Equipement | Manutention manuelle | Chute de la charge | 1 | 4 | 6 | 24 | 3 | Port des EPI Port ceinture dorsale | 1 | 4 | 3 | 12 | 4
|  |  | TMS | 1 | 4 | 6 | 24 | 3 |  | 1 | 4 | 3 | 12 | 4
|  | Equipement matériels | Ecrasement/Blessure | 1 | 4 | 6 | 24 | 3 | Port des EPI | 1 | 4 | 3 | 12 | 4
|  | position inadéquat | TMS | 1 | 4 | 6 | 24 | 3 | Port ceinture dorsale | 1 | 4 | 3 | 12 | 4